海南师范大学信息科学技术学院

信息[2018]3号

第四届“课堂教学质量月”专项活动方案

根据《海南师范大学关于开展第四届“课堂教学质量月” 专项活动的通知》（海师〔2018〕84号）要求，特制定信息学院具体活动方案。

一、组织机构

组  长：吴丽华、杨林

副组长：张学平、陈叙明、卢朝辉、刘晓文

办公室主任：张学平

办公室副主任：李文健

成 员：董佩娜 赵志青 赵航 周玉萍 邓正杰

王觅   龙海侠 文斌 胡冠宇 李育涛

二、活动步骤及开展办法

本次活动时间为2018年5月14日—2018年6月16日，分为三个阶段展开。

- （一）宣传动员和前期准备阶段（2018年5月14日- 15日）

1. 宣传动员。各单位要及时向全体师生传达本通知精神，并组织学习、宣传，使教师和学生了解学校开展此项活动的目的、意义及活动安排，充分调动教师和学生的积极性和主动性，认真参与各项活动。

2. 各分项活动责任部门负责人于5月17日前提交活动方案至办公室（邮箱：673680080@qq.com  ）

3. 制定本学院具体实施方案，并于5月18日前将电子稿报送到教务处。

- （二）活动正式开展阶段（2018年5月15日-6月9日）

- （三）活动总结阶段（2018年6月11日- 16日）

- 对活动开展情况和成效进行小结，整理资料（图片）、学情分析报告、示范课教学录像、课堂教学纪律检查记录等，形成工作总结或报告并报送教务处。

| 活动项目 | 分项 | 检查内容 | 责任部门 | 院领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.走进课堂，组织课堂教学检查 | 1.1 组织课堂常规教学检查 | “教学五带”、学生考勤、课堂秩序、师生课堂礼仪等，做好记录、统计； 每位教师每门课程提供课堂教学改革和考核方式改革的方案。 | 院教学督导 学工办 | 陈叙明 |
|  | 1.2 带教材进课堂 | 检查学生带教材进课堂情况、做好记录、统计 | 任课教师 学工办 | 陈叙明 |
|  | 1.3 文明课堂专项检查 | 公共教学场所文明行为督查工作，通过学生志愿者在教学楼前督查，约束学生带食品饮料、迟到、穿着随意等部文明现象。 | 学工办 | 陈叙明 |
|  | 1.4 教师调停课检查 | 调停课检查统计 | 教务办 | 张学平 |
|  | 1.5 实验实训室建设 | 实验实训室建设 | 实验中心 | 卢朝晖 |
| 2.深入课堂，全面组织听评课 | 2.1 走进课堂随机听课 | 深入课堂了解一线教学，了解教师和学生教学需求，发现课堂教学中存在的问题，及时改进教学服务工作 | 院教学督导 | 张学平 |
|  | 2.2 组织青年教师公开课和第十届青年教师教学大赛 | 了解青年教师上课情况，组织好青年教师参赛 | 院教学督导 | 张学平 |
|  | 2.3 开展专业导论“微”课课程建设 | 开展专业导论“微”课程建设，要求每个专业提交3个微课视频，每个微课视频时长8-10分钟，同时提供教学大纲，教学计划、教案、课件等全部配套教学资源。 | 计算机科学与技术系、教育技术系、电子商务系、软件工程系、物联网工程系 | 张学平 |
|  | 2.4 校级在线课程开放课程建设 | 所有专任教师每人至少在校园网络教学平台建设（或共建）一门在线开放课程 | 教务办 | 张学平 |
|  | 2.5 教研室建设专项检查 | 教研室人员设置、师资培养工作，特别是青年教师帮扶工作。 | 计算机科学与技术系、教育技术系、电子商务系、软件工程系、物联网工程系、信息技术基础部 | 张学平 |
| 3.提升课堂，开展教育教学大研讨 | 3.1 新时代教育思想和教育理念大研讨 | 开展新时代教育思想和教育理念大研讨，转变教育教学思想，提升教育教学理论水平 | 计算机科学与技术、教育技术、电子商务系、软件工程系、物联网工程系、信息技术基础部、实验中心、教辅（党政办、学工办、教务办、资料室等） | 杨林 |
|  | 3.2 本科教育教学建设与改革大研讨 | 组织开展本科教育教学建设与改革大研讨 | 计算机科学与技术系、教育技术系、电子商务系、软件工程系、物联网工程系、信息技术基础部、实验中心、教辅(党政办、学工办、教务办、资料室等) | 吴丽华 |
|  | 3.3 召开教师代表座谈会 | 结合本科教学审核评估，针对课堂教学中的问题，分析原因，听取教师对本科教学的意见和建议 | 院教学督导 | 杨林 |
|  | 3.4 召开学生代表座谈会 | 结合本科教学审核评估，针对课堂教学中存在的问题，分析原因，听取学生对本科教学的意见和建议 | 院教学督导 学工办 | 陈叙明 |
|  | 3.5 组织教育教学改革征文比赛 | 面向全校组织以“立德树人、培养人才，推进本科教学改革创新”为主题的教学研究有奖征文活动，并编辑论文集组织出版 | 院学术委员会 | 刘晓文 |
| 4.超越课堂，全面深化学校办学内涵建设与特色发展 | 4.1 对标审核评估要求，组织各学院教学常规工作专项检查 | 组织教学常规工作专项检查，具体包括：本科专业人才培养方案、课程档案、课程考核工作及试卷档案、实验教学工作档案、实践教学工作档案、本科毕业论文档案、教师业务档案等专项检查。 | 评建办 教务办 | 张学平 |
|  | 4.2 对标师范类专业认证标准和专业类教学质量国家标准开展专业建设和专业教学质量标准修订 | 师范类专业按三级标准对标，非师范类专业按本科专业类教学质量国家标准对标。各专业要对标重新审视专业办学，查摆教学问题，加强教学建设，提出教学改革举措。在此基础上，以专业为单位，完善专业自评报告。 | 计算机科学与技术系、教育技术系、电子商务系、软件工程系、物联网工程系 | 吴丽华 |
|  | 4.3 全面推进本科教学质量提升“十百千”计划 | 根据《海南师范大学本科教学质量提升“十百千”实施计划》，制订学院建设规划，全面推进教学工程建设。 | 院教学委员会 | 张学平 |
|  | 4.4 关注学生成长，全面开展学情分析，推行学业年度报告制度、学业预警制度和留级制度 | 切实关心学生成长，了解学情、分析学情，关注问题学生并实施帮扶教育。一要对有效学习年限内（自入学年开始计算8年为有效学习年限）未毕业学生情况进行全面清查统计；二要对在读学生不及格课程情况进行统计，对上述学生的未毕业、不及格情况进行分析。 | 教务办 | 张学平 |
|  | 4.5 建立学生教学信息制度 | 组建学院学生信息队伍，设立学生信息员联系信息平台，制订学生信息员制度，建立学生教学信息反馈机制。 | 学工办 | 陈叙明 |

三、活动内容

| 评价指标 |  | 权重 | 评价标准 | 备查材料 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| 宣传发动与计划（20分） | 1.宣传发动 | 8 | 召开全院师生动员会并布置相关工作 | 学习活动安排记录 |  |
|  | 2.组织管理 | 4 | 成立了院级领导小组，并有明确的分工。 | 领导小组成员名单与职责分工一览表 |  |
|  | 3.工作方案 | 8 | 能按要求安排活动，活动方案详细、可行。 | ①课堂教学质量月活动工作方案；②各项分活动计划。 |  |
| 活动过程及效果（50分） | 4.各活动项目 | 50 | 各活动开展有计划安排、有过程痕迹记录、有宣传报道、有总结报告等 | 活动开展有计划安排；有过程痕迹记录；有宣传报道；有总结报告，并有1/3以上写问题分析等。 |  |
| 总结评价（20分） | 5.材料归档 | 10 | 在规定时间内，完成所有活动材料的分类整理归档，材料齐备，且按质按量向教务处报送材料。 | 总结报告（附活动开展情况汇总表），并汇编成册，以书面形式提交3份到教务处，同时提供全部电子版材料；主要活动公布上传学院或教务处主页。 |  |
|  | 6.总结汇报 | 10 | 提供活动总结报告、学院领导汇PPT，活动具体形势导向、问题导向、评估工作导向等。 | 以PPT形式做总结汇报 |  |
| 特色工作（10分） | 7．活动特色、效果 | 10 | 在完成学校规定的任务外，自主组织专项活动活有特色、有效果。 | 特色项目的相关佐证材料。 |  |
| 评价总分 |  |  |  | 评价等级 |  |

注：每个分项活动必须制定活动方案，活动结束时形成总结报告，最后由学院形成总的活动报告

信息科学技术学院党委

信息科学技术学院

2018年5月15日