海南师范大学

科研项目预算调整管理细则（试行）

海师办〔2017〕99号

第一章  预算调整原则和范围

第一条  为维护预算的严肃性，科研项目资金预算一经完成须按预算计划执行，确需调整，则遵循“先申请、后使用”的原则。

第二条  在项目预算总额不变的情况下，

（一）自然科学类项目直接费用中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费及其他支出的预算可根据实际需要进行调整。

（二）人文社科类项目直接费用中的资料费、数据采集费、设备费、印刷出版费及其他支出的预算可根据实际需要进行调整。

第三条  会议费/差旅费/国际合作与交流费三项支出预算总额只能调减，不能调增，且在不突破三项支出预算总额的前提下可以调剂使用；设备费（自然科学类）、劳务费、专家咨询费等预算只能调减，不得调增。如有特殊情况确需调增的，由项目负责人提出申请，报项目主管部门批准。

第四条  项目间接费用预算总额原则上不得调增，可调减用于直接费用。

第二章  预算调整审批程序

第五条  项目负责人提出预算调整申请。填写《海南师范大学科研项目资金预算调整申请表》（附表），按照目标相关、经济合理的原则附说明调整事由和必要的论证材料。

第六条  为规范预算调整管理，调整预算实行审批管理。

（一）自然科学类项目单项预算科目单次调整幅度不超过10%（含）且调整额度低于3万元（含）、人文社科类项目单项科目单次调整幅度不超过10%（含）且调整额度低于1.5万元（含）的预算调整事项，经二级教学与科研单位审批、公示后，报科研管理与学科建设处、财务处备案。

（二）自然科学类项目单项预算科目单次调整幅度不超过30%（含）且调整额度低于10万元（含）、人文社科类项目单项科目单次调整幅度不超过30%（含）且调整额度低于5万元（含）的预算调整事项，经二级教学与科研单位审批、公示后，由科研管理与学科建设处、财务处审核。

（三）自然科学类项目单项预算科目单次调整幅度超过30%或调整额度高于10万元（含）、人文社科类项目单项科目单次调整幅度超过30%或调整额度高于5万元（含）的预算调整事项，须经至少两位非本课题组的同领域专家（高级职称）对调整事项的必要性、经济合理性、调整方案的可行性进行论证，提交签字的论证报告，由科研管理与学科建设处组织专家联合财务处进行论证、审批。

第七条  学校作为依托单位的项目，外单位承担的合作课题涉及预算调整的，须由外单位项目主要负责人提供合作单位盖章的预算调整表报学校项目负责人，经学校项目负责人统筹后，按学校内部审批流程办理。

第八条  学校作为合作单位的项目，依据项目主管部门（委托单位）的规定，按项目依托单位及项目负责人的要求办理调整审批手续。项目依托单位有特定格式需求的，应遵照执行。

第九条  横向项目预算调整，在合同约定时没有明确预算调整权限在海南师范大学方的，由项目负责人向项目委托（立项）单位提出申请，经委托（立项）单位审核同意后进行调整。在合同约定时明确预算调整权在海南师范大学方的，由学校统一进行预算调整管理。

第十条  在项目任务执行周期内，纵向项目原则上只能调整2次，横向项目只能调整1次。学校每学期集中受理一次。

第十一条  预算调整要依据项目科研活动规律据实提出，如果项目负责人编造虚假科研活动及科研资金调整需求，经上级部门及学校审查发现，要求整改的须在规定的期限内整改完毕；限期内不整改的，学校将其列入“学术道德黑名单”，计入海南师范大学师风道德“红七条”，并报纪检部门处理。同时，冻结其财务账户，并收缴其结余配套经费，追缴其奖励经费。违规调整项目资金所涉及的法律责任由项目负责人承担。

第十二条  科研项目主管（委托）单位另有预算管理规定的按其规定执行，没有规定的参照本规定执行。

第三章  附则

第十三条  本办法由科研管理与学科建设处、财务处负责解释。

第十四条  本办法自2017年12月28日起实施，适用此后验收（结题）的所有科研项目。发布之日起，校内与科研项目预算调整相关的原有管理文件若与本办法相冲突，以本办法为准。

第十五条  如本办法中所涉及的相应条款存在与项目主管部门（委托单位）管理办法不一致或相抵触的情况，原则上以项目主管部门（委托单位）管理办法为准。本办法所涉及的附表以实际操作中的版本为准。

附表:1、海南师范大学经费预算调整表（纵向科研项目）

2、海南师范大学经费预算调整表（横向科研项目）

附表1

- 海南师范大学经费预算调整表

（纵向科研项目）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目财务编码： |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  | 批准总经费 |  |  | 万元 |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止年月 |  |  |  | 申请调整 日 期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 预算科目名称 |  |  | 原预算经 费（万元） | 调整幅度（如+0.2 或-0.5 等） |  | 调整后经 费（万元） |  | 调整依据 与说明 |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 出版/ 文献/信息传播/知识产权事务费料动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人签字 年 月 日 |  | 二级教学与科研单位 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研管理与学科建设处 盖章 年 月 日 |  | 财务处 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组意见与签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式四份，分别由项目组、二级教学与科研单位、科研管理与学科建设处、财务处备案。

- 附表2

- 海南师范大学经费预算调整表

（横向科研项目）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目财务编码： |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  | 批准总经费 |  |  | 万元 |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止年月 |  |  |  | 申请调整 日 期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 预算科目名称 |  |  | 原预算经 费（万元） | 调整幅度（如+0.2 或-0.5 等） |  | 调整后经 费（万元） |  | 调整依据 与说明 |
| 1 | 直接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 劳务费和咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 绩效支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 研究条件补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人签字 年 月 日 |  | 二级教学与科研单位 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研管理与学科建设处 盖章 年 月 日 |  | 财务处 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组意见与签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式四份，分别由项目组、二级教学与科研单位、科研管理与学科建设处、财务处备案。